	[image: image4.png]



	无锡职业技术学院
智能制造仿真实训室项目

招标书

技术部分
	页码：34 of 34 

日期：2018-05-26

	[image: image5.png]EERFUASK




	
	



无锡职业技术学院
实验（训）室建设项目

智能制造仿真实训室建设招标书
技术部分
编制：

刘志刚
审核：

黄麟
批准：


目录

5投标说明：


61项目背景


72通用技术规范


72.1 概述


72.2 代码和许可


72.3 标准和参考


72.4工作范围


82.5  非工作范围


82.6提交


92.7时间计划


92.8图纸审批


92.9设计参数确认


92.10疑异


92.11物料处理


92.12公用设施


102.13喷涂


102.14实地核查/工作地点核查


102.15指示/铭牌


102.16计划协调会


102.17设备的包装、运输、拆卸和安装


112.18 试运行、调试、测试


112.19培训和支持


122.20接受


142.21系统单位


142.22在建图纸，文件和手册


142.23售后服务


152.24质保


152.25保密条款


152.26工作条件


152.27生产线节拍数据


162.28本次招标内容范围


163 项目信息


163.1 智能制造仿真实训室规划图


163.2 智能制造仿真实训室功能规划


173.2.1课程教学实施区


173.2.2智能装配区


173.2.3智能生产区


173.2.4智能仓储区


183.2.5 ANDON与可视化系统


183.2.5智能制造与企行业相关标准体系


183.3 设计前提


194设备技术规格


194.1研发技术平台


194.1.1总体要求


194.1.2工程范围


214.1.3 智能制造仿真实训室系统设计要求


214.1.3.1网络架构要求


224.1.3.2智能装配区功能要求


224.1.3.3智能生产区功能要求


234.1.3.4 智能仓储区功能要求


234.1.3.5 ANDON与可视化功能要求


234.1.3.6 标准化区及弱电网络工程


244.2 其他要求


245 电气要求


245.1基本要求


245.2通用要求


255.3保护措施


255.4控制柜、控制盒、HMI控制台等制作标准


265.5冷却措施


265.6其他


276 报价范围


276.1 报价基础


276.2 服务项目


276.2.1设计


286.2.2设备供货和制造


286.2.3安装


296.2.4项目调试


306.2.5设备认证


306.2.6其他服务


317 进度计划


318责任义务


318.1 无锡职院责任与义务


328.2 承建方责任与义务


329承诺及报价


3210设计及方案会签


3211法规要求


3312 技术签证


3313安装施工


3414系统运行


3415电气控制


3416文档




投标说明： 

1.本标书是乙方的报价基础；

2.乙方应以满足或高于本标书描述的技术标准进行报价，并力求经济实用；

3.本标书中提到的各项要求乙方必须进行详细说明，并将差异处做出书面解答，如有其他替代方法也需明确说明。乙方必须认真阅读标书中的每个条款并能理解其含义，有疑义的地方在开标前的项目澄清会上提出；

4、有选择项的内容必须单独报价并附相关的说明；

5、乙方提供随机设备，设备的标定装置、附件、备件在投标书中单独报价；

6、在本标书中没有提及到的内容，乙方必须保证设备各个部分功能齐全好用，且这部分价格应该包含在报价中，而不得另行加价；

7、供货商提供的产品必须是全新的设备；

8、合同签订后，甲方在任何情况下都不接受因技术商谈而引起的交货日期的延迟；

9、乙方应保证，无锡职业技术学院在中华人民共和国境内、外使用该货物、服务或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；
10、乙方在投标时需要列出设备设计、制造、预验收、运输、安装的时间节点安排。

1项目背景
在《中国制造2025江苏行动纲要》《无锡市智能制造三年行动计划》等政策指导下，无锡地区企业智能制造转型升级不断推进，学校也明确提出“双标同步、三集统筹”，智能制造专业集群建设形成全国样板，高水平建成以智能制造为特色、领军全国的卓越高职院校。控制技术专业群将立足内涵建设和结构优化、集聚优质资源、深化产教融合、服务产业升级，高标准建设，为区域制造业产业经济转型升级提供良好的技术和人才支撑。
项目主要建设内容是围绕智能制造关键技术应用点进行实训平台规划，所有实训项目的规划聚焦服务“自动化集成、工业软件应用”两大关键技术进行设计，服务于电气自动化技术、机电一体化技术、工业机器人技术、工业过程自动化等控制专业群的相关专业课程。
本项目的建设范围包括：智能制造与企行业相关标准体系，智能仓储单元区，智能装配区（自动化控制与现场数据采集），智能生产区（工业软件应用与集成），ANDON与可视化系统（数据应用展示），教学区等构成，所有的实训模块构成了一个功能全面、技术领先、符合智能制造国家标准的智能制造仿真实训室。该实训室将作为智能制造相关课程实施的实训室，也可以作为教师智能制造培训中心。
该项目地址范围位于无锡职业技术学院工业中心B-611，可利用总面积约158.4平方米。
2通用技术规范

2.1 概述 

以下的工作列表及叙述的条款和图纸只是提供给供应商一个总体的工作需求，而不是全部。供应商应负责包括完成全部工作的完整系统所需的所有条款。供应商应制造、安装、调试和试运行所有以下所述的系统和设备。此包所含图纸体现了无锡职院对系统的通用需求，并不是每一需求都提及或列出。在报价前，供应商应全面理解需求。供应商应核实工件的特点以确保所提供的设备符合可用空间。
2.2 代码和许可 

    全部工作、设备和材料应符合当地，及国家和政府的法律、法规、限制、标准等，供应商应获得当地国家和政府的许可，若有需要应支付为签订本合同所需的相关费用。
2.3 标准和参考 

    行业内的法律法规和安全要求优先考虑。其他应遵循的企业标准/法规应征得无锡职院的许可，不能与本地的相关条款冲突。
采用以下相关标准：
2.3.1行业法律、法令、规程、标准和通告

2.3.2无锡市的法律、法令、规程、标准和通告
2.3.3符合无锡职院的相关规定和要求

2.4工作范围
    以下清单帮助供应商确认本合同的相应责任的定义但并不仅限于此。供应商的基本工作应包括必要的设计、细化、监造、计划、人工、材料、工具、保险、调试、测试和伴产以按照技术要求以及相关图纸所述制造、安装、试运行完整的系统：
2.4.1工程、监理
2.4.2设计、制造
2.4.3预装运检查并得到无锡职院认可
2.4.4原料和耗材的预装运检查

2.4.5运输，保险

2.4.6装货/卸货，去除包装，从生产地的来回运输，保险

2.4.7工作许可证

2.4.8从主单元至每系统设备的现场布管
2.4.9控制柜和现场电气线路
2.4.10信息系统设计、开发，与控制系统间的集成
2.4.11日常工作场所清扫和清理
2.4.12日常工作场所的检查

2.4.13与无锡职院和其他承包商的协调

2.4.14试运行，调试的设备

2.4.15螺钉和螺母的紧固
2.4.16终验收并得到无锡职院的认可
2.4.17指导和培训计划
2.4.18文件、手册、在建图纸的提供
2.4.19在预验收前2周，供应商应提供带图的备件清单，包括单价、数量、更换频率、制造商，清单需要得到无锡职院的确认。
2.5  非工作范围
    不含以下材料和服务：

2.5.1厂房建筑及基本公用设施
2.5.2在无锡职院产品生产厂的原料和耗材
2.6提交
供应商应随投标文件提供以下条款。(该条款使用于招标)

供应商应至少提交一份经签名的技术方案和建议文件的原件。(该条款使用于招标)

2.6.1图纸
供应商应提供以下文档/图纸:
2.6.1.1总体平面布置图；
2.6.1.2所有必要的细节、正视图、平面图和剖视图以清楚地显示设计/性能；
2.6.1.3流程图/时间计划表；
2.6.1.4容量/消耗需求和分布；
2.6.1.5基础和载荷条件；
2.6.1.6含供应商名称、型号、交付时间和价格的设备/零件表。
2.6.2报价 (该条款使用于招标)
供应商应提交以下项目独立的报价表。工程，材料，购买，建造，交付，安装，测试，耗材（总价的1.5%），培训，试运行支持，文件，和其他各种规程。
2.6.3售后服务和维护表。
2.6.4供应商组织图和外购供应商列表,分承包商需要得到无锡职院的确认和批准。

2.6.5供应商在招标文件中须提供本公司的制造、安装标准（机械和电气）及控制规范。

2.6.6本项目的项目管理组织机构图。
2.7时间计划
供应商在合同确认后10个工作日内应向无锡职院提供合同要求的所有设计、制造、安装、调试的实施时间计划。时间计划应包括工程、采购、生产和架设的周进度报表作为周报的基础。该时间计划不能偏离无锡职院项目的整体项目节点规划。
2.8图纸审批
    在制造前，供应商应提供所有设备的制造图并获得到无锡职院的确认。在合同签定2周内应提交设备基本设计图和装配图的预期计划和列表。供应商有责任修正基本设计图纸和设备数据以使图纸符合技术规格的要求。
2.9设计参数确认 

    供应商应在合同签订后1周内根据建筑物地面和桁架的设计负荷视情况与无锡职院确认所有建筑结构设计参数。
2.10疑异 

    供应商应审查计划并应向无锡职院提出疑异以防止其影响设计、安装、运行、或效率。
2.11物料处理
    供应商应负责接收、处理、储存和保管所有即将装配、架设入系统的物料和设备。不管供应商工作与否其任何材料、工具、设备和机器的损坏、丢失，无锡职院均不负责。

2.12公用设施 

基本公用设施由无锡职院提供。供应商应负责所有的下游供应节点的工作。供应商应在合同签订后2周内提供含所需设备服务（水、电、气等）的方框图。
2.13喷涂 

供应商应遵循以下的过程：（a）研磨去锈，（b）防蚀防锈涂层，（c）表面涂层喷涂。运送至安装地点所有的铁质材料均应有基本涂层应尽量减少现场的喷涂工作。

所有的设备和结构部分在涂膜时应防止燃烧和擦伤，无锡职院应决定和建议喷涂的颜色并且在与无锡职院交接时保持崭新。在不影响供应商表面喷涂工作时间进度的情况下，由无锡职院确定表面喷涂的颜色。无锡职院向供应商提供颜色代码文件。原则上喷涂工作将不在架设地点进行。
2.14实地核查/工作地点核查 

供应商应对整个系统进行实地核查/工作地点核查。

2.15指示/铭牌 

所有电气柜体、箱盒、元件、电缆以及现场传感器等应有含该系统编码/编号。
2.16计划协调会 

供应商应组织计划协调会并且向无锡职院汇报以保证时间进度计划。
2.17设备的包装、运输、拆卸和安装
2.17.1设备由供应商采取合理的包装运输到达无锡职院安装现场。供应商负责所有设备的拆卸，无锡职院不提供拆卸的任何人力和设备。
2.17.2设备到无锡职院后，供应商负责以下工作：

2.17.2.1设备卸货、开箱。

2.17.2.2按无锡职院提供的生产线平面布置图的要求，将设备安装到位。

2.17.2.3接通二次动力线路和控制信号线。
2.17.2.4设备调试和现场技术支持等工作。

2.17.3安装设备期间，供应商必须要支持无锡职业技术学院相关人员熟悉设备。在安装调试阶段，无锡职院将安排人员参与设备的安装、调试，供应商负责进行指导、培训。

2.17.4供应商所有人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，包括工作服、安全帽、安全鞋、安全眼镜、耳塞等安全用品。

2.17.5供应商在无锡职院必须遵守相关安全规章制度。

2.17.6违反无锡职院的安全规定，要按照无锡职院的处罚条款接受处罚。
2.18 试运行、调试、测试 

在完成所有设备安装工作时，供应商应完成合同范围内所有设备的试运行、调试、调整、和测试。

供应商应会同无锡职院和相关人员监督系统和各项安装工作并且对所有设备进行试运行、调试、和调整。
2.18.1职责

2.18.1.1供应商应对所有测试和测试记录负责。
2.18.1.2对所有设备的测试所获得的一切有完整可读的数据和设计要求的测试及检查的记录都应整合入报告。在试运行期间，供应商应定期向无锡职院提交报告。报告应写明停工期（含设备空转），原因分析。

2.18.1.3供应商应在准备测试期提供所有必要的设备测试并应负责安装所有测试设备、线缆、配线检查和其他预备准备工作。

2.18.1.4供应商应负责设备的外观检查。检查应在测试或设备激活前进行。

2.18.1.5制造厂商的代表应设计其设备的所有测试。制造厂应良好的协作以便更好地完成测试。供应商应允许制造厂的测试设备进行测试。供应商应提供所有必须设备、仪器、量具和指导测试人员。所有测试应在设备供应商提供的计划进度表中。
2.18.2电路电气测试

所有电路都应进行充分的测试且应根据国家标准对接地、短路和其他缺陷进行测试。供应商应对二级供电馈线和控制回路进行绝缘和阻抗测试。

2.19培训和支持 

供应商应有专职有资格的操作人员在安装系统设备过程中指导无锡职院和其他相关人员。供应商应在现场对操作维护人员进行单独的机器操作指导以及召开培训问题分析会。供应商应该在单机调试结束后提供一份经无锡职院同意并批准的培训计划。
2.19.1技术培训要求
2.19.1.1达到掌握设备编程、安全操作和正确使用的技能
2.19.1.2达到正确维护、检修和排除故障的水平
2.19.2机械和常规电气培训在生产现场进行
2.19.2.1设备所需的动力类型-电/气
2.19.2.2设备的动力控制及电力切断程序

2.19.2.3开始程序及测试

2.19.2.4关机程序及检查

2.19.2.5查错程序

2.19.2.6操作程序

2.19.2.7熟悉维护手册及使用

2.19.2.8备件的辨识及订货程序

2.19.2.9 PLC 程序
2.19.2.10相关软件的使用
2.19.2.11图纸的使用
2.19.3信息化系统培训在生产现场进行

2.19.3.1信息化系统使用
2.19.3.2信息化系统与控制系统集成程序
2.19.4培训时间 

电气培训时间至少1周，机械培训时间至少1周，信息系统培训时间至少1周，培训包括培训文档等。
2.19.5现场技术支持

在试生产阶段，要有足够数量的受过良好培训的、有经验的机械、电气、机器人和PLC方面的专家到现场支持。在生产阶段至少提供30天的技术支持。
2.19.6在供应商能使设备达到可靠的有效工作时间前，供应商必须保证有足够人手做设备支持工作。
2.19.7 无锡职院保留在任意时候重新谈判现场支持期限的权利。

2.20接受 

2.20.1验收依据

2.20.1.1合同中规定的相关条款

2.20.1.2双方签订的各种技术文件
2.20.2设备验收顺序

设备安全检查→功能及外观检查→设备空转可靠性检查→工艺可行性检查→设备各种精度检测→生产节拍验证。
2.20.3 装运前检查和接收
2.20.3.1在允许装运前，供应商应在供应商生产厂，以测试和满足所有需求为目的，在无锡职院的指导下运行系统。试车工程师/服务人员应归属于该系统并可进行适当调整直到达到预期要求。供应商应向无锡职院提供所有测试的书面概要图。
2.20.3.2在发运前和现场调试前，供应商必须提供工程安全检查表给无锡职院项目组并获得通过后，才允许进入下一步工作。
2.20.4初验收

2.20.4.1初验收在第一阶段生产后，相应设备性能指标达到技术规范后，供应商通知无锡职院进行初验收。

2.20.4.2初验收时供应商必须提交设备出厂检验报告，包括各种性能指标。

2.20.5终验收 

2.20.5.1终验收在生产一个月后开始进行。遵循无锡职院的终验收流程。
2.20.5.2在完成工作后，供应商应指导完成最终验收以确保由供应商安装的装置、设备和管道经过清洗和满足预定工作要求。
2.20.5.3供应商必须确保所有剩余设备和工作产生的碎片已移走保持良好状况。
2.20.5.4供应商应确保在交付给无锡职院前设备运行是“安全”的且符合政府的规定和现场要求。

2.20.5.5完成工作后，在最终付款前，供应商应在无锡职院的指导下以进行满足测试和所有需求为目的系统运行。
2.20.5.6调试工程师/服务人员应归属于该系统并可进行适当调整直到达到合格要求。供应商应提供所有必要的材料和人工完成上述测试。终验收必须征得无锡职院的认可。

2.20.5.7在设备验收前设备应持续运行8小时。全部在测试期间出现的故障应记入日志。除非另外征得无锡职院认可，测试时间将在故障出现起从（0小时）重新开始。

2.20.5.8供应商有责任修正发现的质量或耐用性的问题。供应商应对在安装调试期间已进行的任何修正在现场安装时进行演示。与故障维修相关的设计，制造，或安装，供应商应承担维修或零件的更换。

2.20.5.9在无锡职院工厂进行设备验收的所有测试的书面和图形的总结应提交给无锡职院。在测试中出现的故障应由供应商进行修复并使无锡职院满意。

2.20.5.10设备应容易接近并且容易进行预防性维护。所有难以达到的部位或死角必须消除。必须确保维护和清扫都必须容易接近，气缸、阀门、传感器、开关以及任何需要手动或自动调整的部位都必须容易接近，同时不能影响设备的正常操作，不能拆除安全护栏和机盖。
2.20.5.11供应商应展示可靠性、可重复性和可维护性的能力。在最终验收前，所有设备及其结果应提交无锡职院分析。无锡职院将指明样本大小和测试要素。衡量平均维修时间（MTTR≤ 0.2h）作为可维护性的衡量指标，衡量平均故障间隔（MTBF≥1000h）作为可靠性的衡量指标，这些指标应衡量并提交无锡职院分析。设备的整机开动率大于98%。

2.20.5.12安全要求:设备的设计及制造，安装应符合国家安全规定，对于不符合安全规定的，设备供应商必须无条件的进行整改。
2.20.5.13环境要求符合国家环境法规规定。

2.20.5.14设备外观应满足无锡职院可视化工厂的要求。

2.20.5.15在验收阶段，供应商应支持无锡职院设备维护人员完成设备预防性维护标准及规范。

2.20.5.16设备操作系统符合人体工程学要求，便于操作；人机交互部分均以人体工程学规律正常工作舒适布局，易于紧急情况下辨认及动作。

2.20.5.17设备凡是与产品安装及装配过程中接触的部位和运动件均不得损坏及改变产品原有的质量水平。

2.20.5.18设备中的各连接密封部位不得有渗漏现象，连接应可靠。

2.20.5.19设备显著位置应有中文标示的设备标牌：标明设备号，设备名称，电气容量，设备重量等技术参数。

2.20.5.20在验收阶段，供应商应及时更新图纸。

2.20.5.21所有部件 (如齿轮、驱动单元、紧固件, 轴承, 链条等) 在设计时尽量保证通用。

2.20.5.22所有销都要表面硬化到HRC50或更高，并作发黑处理。
2.21系统单位 

除非特别提及应采用国际（SI单位）单位制。
2.22在建图纸，文件和手册
供应商应对在建设备的平面布置、电气线缆系统的图纸和文件负责。在建系统图纸和文件应提交给无锡职院CD-ROM数据光盘。平面布置图和机械图纸的电子版应以CAD格式提供，技术支持文档以WORD、EXCELL形式提供，所有PLC和操作接口单元程序、信息系统应以光盘提供。所有图纸应明确标明日期和修改版本。
2.22.1在建图纸（平面布置图、流程图、通用图，装配图，细化图，零件图，外围设备加工图等）
2.22.2最终规格说明书

2.22.3维护及操作手册 

手册内容应在交付前至少2周与无锡职院商讨。操作指南应有机器运行详细步骤如校准程序，软件，故障查找程序等等。手册包括但不限于此：

2.22.3.1所有控制柜元件文件

2.22.3.2供电控制和电源关闭流程

2.22.3.3硬件图（装配图）

2.22.3.4电气图（原理图、I/O功能说明在控制柜门上的位置）

2.22.3.5程序（PLC、HMI程序及文件、内部继电器说明、子程序、操作接口、信息系统等等）

2.22.3.6维护计划和程序

2.22.3.7详细的故障定位程序

2.22.3.8含生产厂手册/目录/指南的设备和零件列表

2.22.3.9含定货号和联系地址的建议备件清单

2.22.3.10操作指南（包括所有操作屏的描述）

2.22.3.11润滑油指南（手册，处理标准，计划）

2.22.4测试记录和报告。

2.22.5质保/质保书。

2.22.6提供无锡职院要求的工装、设备的3D数据。
2.23售后服务 

未来系统可能出现的故障，供应商应在收到无锡职院请求的12小时内紧急响应，组织维护系统。供应商应建有24小时内能到达维修现场的自有装配车间或授权服务中心，附近保留有相应机械工程师、电气工程师以保证1天24小时紧急服务。供应商应提供售后服务组织和维护的报价。
2.24质保 

质保协议应包括一年内所有故障所需的零件，服务，人工和运输。质保期在现场试运行和安装结束后，且已通过无锡职院的设备终验收开始。如有部件重复故障，供应商应重新设计并更换故障部件。如更换部件，则一年质保期将在重新设计的零件安装到设备后开始计算。供应商应在仓库中存有应急备件而不需去购买。供应商应在设计审查时提供含零件号，质量要求，供应商名称，和订货至交货时间的建议清单。

例外：

2.24.1消耗零件

消耗零件不在范围内，异常破坏和/或消耗的除外。

2.24.2误操作引起的

不遵守操作手册而引起的，非供应商的责任，但由于失效/互锁、手册未叙述或描述不完善等引起的除外。
2.25保密条款 

    未经无锡职院许可，任何文件严禁外传到第三方。

2.26工作条件 

工业用电： 380 V± 10%三相交流电，频率50 Hz±0.2HZ

单相交流电：220 V± 10%，频率50 Hz±0.2HZ

压缩空气：压缩空气压力6 Bar （在用户端）。

以下为无锡地区气候条件的统计数字：
噪音条件：＜65db
最高平均温度：
+ 38 ℃


最低平均温度：
+ 2 ℃

最低湿度：       从上午8 到 下午 5点， 59% ~50% 
最高湿度：       从上午8 到 下午 5点， 90% ~75% 
2.27生产线节拍数据

2.27.1生产运行制度：单班250天，8小时工作制；

2.27.2设计产能：见3.3.1；

2.27.3设计生产节拍：见3.3.1
2.27.4设备开动率：99%；

2.27.5设计寿命：10年；
2.28本次招标内容范围
2.28.1智能制造仿真实训室项目； 
2.28.2包含上述任务中涉及到的与安全相关的所有必要措施与装置；

2.28.3与上述任务相关的自动化控制系统设备；
2.28.4 与上述任务相关的信息化管控系统；
3 项目信息
3.1 智能制造仿真实训室规划图


[image: image1.emf]7

米

8

米

9

米


图1 智能制造仿真实训室规划图
3.2 智能制造仿真实训室功能规划
智能制造仿真实训室围绕“现场数据采集、自动化集成、工业软件应用、数据应用展示”这一主线进行仿真规划，重点关注智能制造全生命周期中德智能物流、智能生产两大环节，服务于电气自动化技术、机电一体化技术、工业机器人技术、工业过程自动化等控制专业群的相关专业课程。智能制造仿真实训室按照区域规划包括：课程教学实施区、智能装配区（硬件仿真与现场数据采集）、智能生产区（工业软件应用仿真与信息系统集成）、ANDON与可视化系统（数据应用展示）、智能制造与企行业相关标准体系、智能仓储单元区（智能制造典型物流应用）、其他（服务器、控制柜）等。
3.2.1课程教学实施区
课程教学实施区作为学生实训或教师培训的主要工作活动区域，整个教学过程可能会采用分组与不分组两种方式实施课堂，本项目方案中需充分考虑本需求；考虑后期学员自带电脑或实训室后期增配电脑需求，本项目方案需考虑供电需求；课程教学实施区需考虑文化建设规划。
3.2.2智能装配区
智能装配区以生产装配线作为仿真对象进行规划，智能装配区以实物进行智能制造仿真体现，参考智能制造国家标准以及考虑与智能生产区集成后为智能生产区提供更加丰富的数据和更加真实的仿真效果，本项目供应商投标书中详细描述装配线的工位布局、数据采集点布置、各种终端硬件的安装位置与形式、线边库布置（本部分需与智能仓储整体考虑）、产线工位级功能布置等，需详细描述智能装配实训设备的工艺流程、功能模块等。
3.2.3智能生产区
智能生产区以工业软件应用以及应用软件与硬件仿真设备的集成作为仿真对象进行规划。智能生产区以工业软件应用作为平台进行智能制造仿真体现，本项目供应商投标书中需详细描述智能生产区硬件设计、布置，需要详细描述工业软件应用仿真规划方案、工业软件与硬件设备之间集成数据通讯的仿真展示形式等。
3.2.4智能仓储区
智能仓储区以智能仓库管理和无人物流作为仿真对象进行规划。智能仓储区以工业软件应用和自动化物流装配作为平台进行智能制造仿真体现，本项目供应商投标书中需详细描述智能仓库管理模型、流程及功能，详细规划AGV呼叫系统与导航轨道的规划方案，必须详细描述后续AGV设备与呼叫系统和导航系统的对接方案。
3.2.5 ANDON与可视化系统
ANDON与可视化系统是智能制造的展示平台，ANDON需支持硬ANDON与软ANDON两种模式，可视化系统硬件布置点为标准体系区、智能生产区、智能仓库区三个地方。本项目供应商投标书中需详细描述ANDON硬件安装位置、形式，ANDON软件系统的功能，可视化系统详细解决方案，由于可视化系统作为后期实训项目结果呈现终端，各供应商必须详细描述可视化系统与后续实训项目数据交互的解决方案。
3.2.5智能制造与企行业相关标准体系
标准体系区域主要包括智能制造标准体系和电气自动化与工业软件在汽车行企业的标准体系。本项目供应商投标书中需要描述标准体系区域建设内容、展现形式等，特别需要列出详细的标准化展示案例清单以及实训过程交互形式。
3.3 设计前提
	序号
	工序
	技术参数
	备注

	1
	输送设备
	
	

	1.1
	输送速度
	0-120米/分钟
	可设置速度（低、中、高）

	1.2
	承载重量
	80KG
	

	1.3
	工位启停单独控制
	
	

	1.4
	输送载体汽车模型
	80*50*50mm
	

	1.5
	在线检测
	温度、电流、转速、颜色、材质、尺寸
	不少于4种

	2
	采集设备
	
	

	2.1
	工位终端
	带触摸
	i5、4G内存、60G硬盘

	2.2
	固定条码枪
	成功率不低于98%
	条码上下误差允许8mm

	2.3
	检测传感器
	成功率不低于98%
	

	3
	仓库设备
	
	

	3.1
	货架规格
	
	根据场地尺寸设计

	3.2
	货位尺寸
	
	根据场地尺寸设计


4设备技术规格   
4.1研发技术平台
4.1.1总体要求
    所投设备或仪器必须为国内外知名厂商的成熟产品，质量和环保符合国家相关标准。

4.1.2工程范围
	序号
	类型
	设备名称
	数量
	备注

	1
	基础设备设施
	实训桌椅
	20套
	1.2×0.6×0.75米，不带抽屉

	2
	
	白板
	1块
	1.5×1.0米，白板悬挂墙安装

	3
	
	服务器
	1台
	4U塔式服务器主机 3.5英寸大盘位机型 1颗铜牌3104 6核1.7G CPU单电源16G内存+2块2TB 7.2K硬盘

	4
	
	标牌标识文化
	1批
	实训设备区与教学区文化整体设计；现场5S文化；生产现场可视化系统；

	5
	实训单元主设备
	电控柜
	2个
	参见控制柜制作要求，

	6
	
	控制器
	3台
	推荐品牌西门子、AB、GE；

	7
	
	智能仓储单元
	1套
	使用铝型材材质；库位总数不得少于30个；手持PDA不少于2台，PDA支持WIFI，支持一维二维条码采集，WINCE操作系统；

	8
	
	智能生产单元
	1套
	使用铝型材搭建，包括三工位台，其中两工作台为固定，另外一个为可移动工作台；固定工位台包括两个终端以及一套数据通信状态模拟显示屏：红色代表链路未连接，绿色代表数据传输中，终端分别对应智能装配区单元和其他测试控制器；可移动工位台作为现场调试移动使用。

	9
	
	智能装配单元
	3套
	使用铝型材材质；每套智能装配单元为两工位，采用方便搬移方式固定；整个智能装配6个工位
智能装配单元包括一条六工位的输送线，其中两个工位为检测工位，另外4个工位为装配工位，每个工位的启停可独立控制，4装配工位需设计小型流利架线边库，采用小型周转箱方式；智能装配单元需要整体考虑工位终端设备、固定条码识别器、ADNON单元、条码打印机等工位设备的安装；不少于三套

	10
	数据采集设备
单元显示设备
	固定条码识别器
	4个
	支持一维二维条码；条码识别精度达到0.1mm；扫描距离700mm,正确率达到98.5%；为多线扫描光栅模式；

	11
	
	工位终端
	3台
	带触摸功能；15英寸；i5CPU,2G,64G；

	12
	
	无线扫描枪
	3把
	支持一维二维条码；条码识别精度达到0.1mm；扫描精度不低于98%；

	13
	
	ANDON单元
	3套
	三色求助灯，求助拉绳，ANDON看板，软ANDON系统，求助管理系统；

	14
	
	看板单元
	3套
	标准区域为50寸高清带触摸功能的LCD看板；智能生产区为55寸可交互的LCD看板；智能仓库区为42寸的LCD看板；

	15
	
	条码打印机
	1台
	工业级条码打印机；分辨率600×1200dpi；打印速度300mm/s；RJ-45 

	16
	工业软件
	工业软件
	1套
	基于平台的工业软件，支持快速二次开发（C#)；平台支持基于配置编程；支持与西门子、施耐德、三菱等主流PLC的集成；不限点；

	17
	
	数据集成服务器
	1套
	支持OPC协议；支持一服务器与多终端同时通信；数据集成快速配置；


4.1.3 智能制造仿真实训室系统设计要求
4.1.3.1网络架构要求
智能制造仿真实训室将参考智能制造国家标准及智能制造全生命周期进行整体规划与展示，所有实训项目将聚焦“工业软件应用、制造数据采集”两大关键技术进行设计，服务电气自动化技术、机电一体化技术、工业机器人技术、工业过程自动化等控制专业群的相关专业课程。为了保证后续各课程在实施过程中

[image: image2.emf]服务器

PLC

千兆网络交换机

智能制造仿真实训室网络架构图 IT

以太网

安顿按钮及

拉线开关

远程

I/O

站

以太网模块

工业应用软件

 Network

 Network

千兆网络交换机

以太网模块

安顿按钮及

拉线开关

远程

I/O

站

以太网

……

工厂以太网

工厂以太网

固定读写头

传感器与控制对象

系统集成实训设备

智能生产看板

智能仓储看板

仓储掌中宝

ANDON看板

智能生产区

智能仓储区

智能装配区

标准化区

图2 控制系统网络架构图
在关注课程知识点的基础之上，还能与整个智能制造环节无缝融合，实现最佳的实训效果，本项目各供应商需保证本项目各功能模块区数据都能够互联互通，本项目整个网络架构如上图2所示。本项目供应商需详细描述本项目网络架构以及网络数据流向。
4.1.3.2智能装配区功能要求
智能装配区是本实训室实现所有智能制造实训项目的硬件实训载体,是智能制造仿真实训项目数据流、业务流的核心实训区域，也是智能制造实训项目功能呈现载体，各供应商需从下列功能要求进行投标书方案编写。
1.智能装配区以汽车总装线为模型，其中汽车模型不得少于3台，汽车模型尺寸为80*50*50mm；装配线为有动力输送方式，其中1、3、4、6号工位为装配工位，2、5号工位为检测工位为2个；
2.各工位都有独立的启停控制；其中4个装配工位，需有对应的2盒式线边料架，料盒大小需各供应商根据线边库大小选择标准料盒；
3.二号检测工位需检测转速、电流或电压、颜色；五号检测工位需检测材质与尺寸，所有检测采用在线检测方式，所有检测数据可以进入智能生产区域；
4.智能装配区需要考虑工位终端、固定条码读头、打印机等产线终端设备的安装方式与位置；其中固定条码读头数据进入装配线控制系统，其他终端直接进入车间局域网；
5.智能装配区需要考虑ANDON设备的安装位置与安装形式；ANDON数据进入装配线控制系统；
6.智能装配区需实现车身条码在线采集、车身位置跟踪；车身进站出站时间记录；车身装配工位零件信息采集与追溯；检测工位车身检测数据采集与追溯；车身装配人员信息采集等功能；
7.车身控制工艺，当2号工位检测颜色为红色则3、4号工位都需进入；如果检测为非红色则只需进入4号工位；当五号工位检测尺寸超差，则6号工位打印不合格条码否则则打印合格条码。
8.智能装配区所有数据均需与智能生产区无缝集成。
4.1.3.3智能生产区功能要求
智能生产区实现工业软件应用以及与控制系统设备的集成应用，各供应商需从下列功能要求进行投标书方案编写。
1.工业软件平台安装，并且基于该工业软件平台实现下列功能；

2.各供应商最少完成生产计划管理模块、设备状态监视模块、车辆跟踪模块、质量数据分析模块、网络状态监视模块、车辆查询模块功能；

3.与系统集成实训设备进行数据集成实现，采用模拟屏方式数据通信状态：红色代表链路未连接，绿色代表数据链路已连接；并且通过智能生产看板实时显示数据集成测试结果和值；
4.智能生产看板系统需从生产数据、质量数据、ANDON数据、仓储物流数据、安全绿色制造、设备数据六个方面规划可视化看板。
4.1.3.4 智能仓储区功能要求
智能仓储区实现仓库智能化管理以及通过与装配线的集成实现拉动式的物流体系，各供应商需从下列功能要求进行投标书方案编写。
1.标准化仓库标牌标识规划方案；
2.智能仓库收入入库流程、出库流程、盘库流程、报废流程、移库流程等功能；

3.拉动式物流管理模式方案；产线叫料任务队列管理、任务分配、任务拣选引导、任务配送引导等功能；
4.AGV呼叫系统与导航轨道的规划方案；投标供应商需响应后期与职院AGV对接接口技术支持服务。
4.1.3.5 ANDON与可视化功能要求
ANDON与可视化系统是智能制造的展示平台，ANDON系统需包括软ANDON与硬ANDON两种模式，可视化系统硬件布置点为标准体系区、智能生产区、智能仓库区三个地方，各供应商需从下列功能要求进行投标书方案编写。

1.软件ANDON的实现方案，需描述清楚ANDON数据采集、ANDON数据传输、ANDON求助响应；

2.硬件ANDON的实现方案，需描述清楚ANDON数据采集、ANDON数据传输、ANDON求助响应；

3.ANDON系统需支持设备求助、质量求助、物料求助；ANDON系统需与智能生产、智能仓储实现数据联动；
4.可视化系统需符合国家智能制造标准体系，请从可视化主题维度、主题要素维度、可视化层级三个为维度进行详细规划；
5.各供应商需提供标准体系区、智能生产区、智能仓库区三个看板可视化界面参考界面，并进行规划说明。
4.1.3.6 标准化区及弱电网络工程
标准体系区域主要包括智能制造标准体系和电气自动化与工业软件在汽车行企业的标准体系；本实训室所有弱电网络工程全部包括在本次报价范围内，各供应商需从下列功能要求进行投标书方案编写。
1.标准化区需提供整体规划方案及过往参考图片；
2.智能制造标准体系与行企业标准体系需可以按照一定主题通过看板系统直接查询；
3.需提供不少于8类标准与非标准对照案例；

4.实训室所有网络与弱电包括在本次报价范围内,其中教学区弱电需保证布置到每个座位，包括每个桌位均有独立的取点插座，插座取电距离不得超过80mm;本实训室具有独立的局域网，且整个实训室全覆盖。
4.2 其他要求

本项目所有知识产权由双方共同拥有，本项目所有软、硬件源程序最终需提供给职院，各供应商在投标书中需明确承诺本要求。
5 电气要求

5.1基本要求

5.1.1所有电路都应进行充分的测试且应根据国家及行业等测试标准对接地、短路和其他缺陷进行测试。供应商应对二级供电馈线和控制回路进行绝缘和阻抗测试

5.1.2测试范围如下:

5.1.2.1电源线（600V和更低）

5.1.2.2控制线缆

5.1.2.3控制设备

5.1.2.4接地
5.2通用要求

5.2.1电路设计应尽可能沿工装或输送设备的骨架布置线路，连接采用预铸对插接头或快速接头；
5.2.2线体启动前必须有安全提示（3到5秒延时）；
5.2.3 PLC至少配置一个以太网模块； 
5.2.4供应商需依职院后续软件集成要求提供各类型与规格的数据。
5.2.5供应商需保证脱离智能生产系统后设备能正常工作。
5.2.6供应商应根据工艺特点提供完整PLC控制区域划分方案。设备级通讯基于工业以太网实现信息连接与交互，操作盒上按钮、指示灯等使用IP20模块连接，传感器等使用IP67模块连接。
5.2.7 如现场有HMI则其选型不低于7寸屏；HMI控制台功能应包括但不局限于急停及复位、自动/手动转换、显示设备控制区域、手动控制设备动作及描述、区域设备整体显示、单台设备显示、单台设备功能输入输出点显示、各种故障代码和维修提示，HMI控制台的功能及形式规格需得到无锡职院项目组的确认。
5.2.8传感器信号连接使用预铸电缆。

5.2.9电控柜、接线箱门打开时至少应有120°，接线箱应当垂直安装在开放和可以进入的地点；
5.2.10传感器应当远离潮湿、油污和铁屑掉落的地方。所有的开关和传感器应当安装在一个开阔和可以进入的地方以便维修和检查。开关和传感器安装后工作指示灯应当能看见。
5.3保护措施

5.3.1电气控制系统及元件能够适应工厂电网上正常的电压波动和脉冲干扰，如有必要则需加入滤波环节
5.3.2在电压干扰和掉电之后，被中断的程序必须能够重新启动运行

5.3.3电源系统的一相或两相掉电时，所有设备电源必须随之自动断开，如有必要则需加入带缺相保护功能的断路器。
5.4.4在电源断电或设备急停时，不允许设备的任何运动执行部件还有任何运动

5.4.5电压下降到定值时，设备将自动停止运转，以免损坏设备

5.4.6电机过载保护

5.4.6.1必须采用过载保护装置，而且必须防止其自动再次接通

5.4.6.2三相电机的电流过载保护器必须分别安装在三相线路上

5.4.7互锁保护

5.4.7.1存在前后逻辑关系的各应用单元间必须具备可靠的机械互锁与程序互锁关系，前后不能产生误操作

5.4.7.2自动或手动方式各应用单元内部的前后动作顺序也应有互锁

5.4控制柜、控制盒、HMI控制台等制作标准

5.5.1 MCP/PDP /RCP尺寸：高1400mmX宽800mmX深500mm（单面），底座高度：100mm。
5.5.2 其他操作盒、HMI控制台尺寸根据实际需要设计。
5.5.3具体数量及分布的设计需要得到无锡职院项目组的确认。
5.5冷却措施
5.5.1需要考虑柜内冷却措施，采用强冷风扇或空调，若采用空调，那么空气调节器安装在控制柜侧面，采用自蒸发式空气调节器。
5.5.2必须考虑空调的容量，保证与控制柜的空间及散发热量值匹配，保证柜内电气元件的正常稳定运转。
5.6其他

5.6.1光电开关/接近开关/行程开关各托架保证强度且可调

5.6.2按钮开关须互锁或采用切换按钮型，急停按钮须采用自保型并带状态指示

5.6.3接线端子盒防护等级IP54，所有驱动电机配维修开关

5.6.4区域PLC之间的连接采用网桥和硬接线的形式完成

5.6.5现场所有控制柜及控制台，设有手/自动、正常/检修两位钥匙转换开关。正常生产时为自动和正常模式，手动模式必须有机械化输送设备及安全联锁信号，在不损坏工件和机械机构的前提下，允许机械机构自由动作；检修模式仅维修技术人员在设备调试及维修时使用，此时与机械化输送设备及安全联锁信号均屏蔽，机械机构可以自由动作。
6 报价范围

6.1 报价基础
报价范围包括：智能装配区软硬件设备、智能生产区软硬件设备、智能仓储区软硬件设备、标准化区软硬件设备，以及所有相关的附属设备，包括设计、制造、采购、供应、运输、安装、调试、人员培训工作，并陪伴试生产、正式生产、验收及售后服务等工作。
6.2 服务项目

6.2.1设计
	序号
	服务项目
	承建方
	无锡职院
	备注

	1
	设备安装阶段的详细计划、培训计划
	· 
	
	

	2
	施工设计前的场地调查表
	· 
	
	

	3
	提供施工图设计的电子文档和纸质版本
	· 
	
	

	4
	标明传感器、驱动装置等位置及外型尺寸的产品图纸
	· 
	
	

	5
	完整的转挂和接口时序图
	· 
	
	

	6
	设备维修专用照明和动力、各种检具的设计
	· 
	
	

	7
	安全方案设计
	· 
	
	

	8
	安全保护设施图纸
	· 
	
	

	9
	公用动力资料,设备维修专用照明等
	
	· 
	

	10
	土建负荷和特构资料
	
	· 
	

	11
	维修通道布置图
	· 
	
	

	12
	产品使用说明书，注明更换频率的预检修要点
	· 
	
	

	13
	EXCEL格式下的备件清单及报价
	· 
	
	


6.2.2设备供货和制造
	序号
	服务项目
	承建方
	无锡职院
	备注

	1
	制造
	· 
	
	

	2
	承建方工地的检测和实验
	· 
	
	

	3
	设备监造
	
	· 
	

	4
	装箱、运输、卸货
	· 
	
	

	5
	设备到安装使用点
	· 
	
	


6.2.3安装
	序号
	服务项目
	承建方
	无锡职院
	备注

	1
	设备到指定区的路线图
	
	· 
	

	2
	设备安装阶段和投产阶段施工时必要的安全措施
	· 
	
	

	3
	指定安装位置的施工场地清理
	· 
	
	

	4
	与主网（水、电和压缩空气）相连的接口
	· 
	
	

	5
	电话、传真接口
	
	· 
	若需要，提前提出

	6
	在安装、打磨、焊接和各种其他操作施工时的设备保护装置
	· 
	
	

	7
	安装和试运转的各不同阶段需要的公用动力
	· 
	· 
	

	8
	卸货、装配和合装必要的工具
	· 
	· 
	

	9
	工地装配和合装
	· 
	
	

	10
	承建方承担设备的定位和安装
	· 
	
	

	11
	输送设备的装配
	· 
	
	

	12
	输送机轨道、链条、滚轮、皮带、轴承、标准件等检测和质量证书
	· 
	
	

	13
	拧紧检查后和拧紧螺丝的标记
	· 
	
	

	14
	按色标给设备和钢结构补漆
	· 
	
	

	15
	实训室外围危险区、人员通行区、物料小车通道（标识和刷漆）
	
	· 
	

	16
	预验收和说明书确认
	· 
	
	

	17
	验收相关的技术文件
	· 
	
	

	18
	调试期间易耗品（抹布、润滑油等）
	· 
	
	

	19
	施工剩余杂物和废弃设备清理
	· 
	
	

	20
	保持工地和设备的清洁, 废弃物的清扫和清除
	· 
	
	

	21
	施工期间设备清扫
	· 
	
	


6.2.4项目调试
	序号
	服务项目
	承建方
	无锡职院
	备注

	1
	停机、试验和再启动的条件表述
	· 
	
	

	2
	易耗品的首次使用（机油，润滑油）
	· 
	
	

	3
	预验收前的设备维修
	· 
	
	

	4
	耐久性试验、空运转及负荷运转
	· 
	
	

	5
	试运行中必要的人员防护措施
	· 
	
	


6.2.5设备认证
	序号
	服务项目
	承建方
	无锡职院
	备注

	1
	提供使用说明书
	· 
	
	

	2
	生产设备的自认证
	· 
	
	

	3
	设备及部件的质量保证书
	· 
	
	

	4
	安全章节中描述的承建方应提交的报告
	· 
	
	


6.2.6其他服务
	序号
	服务项目
	承建方
	无锡职院
	备注

	1
	设备操作和保养人员培训
	· 
	
	

	2
	编写培训清单、教材及培训要求
	· 
	
	

	3
	生产陪伴人员和时间计划
	· 
	
	

	4
	终验收后的生产陪伴
	· 
	
	


7 进度计划
	序号
	内容
	时间节点

	1
	筛选承包方
	

	2
	发招标文件
	

	3
	召开项目澄清会
	

	4
	回标日期
	

	5
	开标时间
	

	6
	商务评审
	

	7
	技术审核
	

	8
	技术协议草签
	

	9
	定标
	

	10
	技术协议签订
	

	11
	联合设计
	

	12
	会签
	

	13
	设计冻结，制造开始
	

	14
	安装
	

	15
	单机调试
	

	16
	联动调试
	


8责任义务

8.1 无锡职院责任与义务

8.1.1提供给承建方必要的设计资料、依据；

8.1.2提供安装、调试的场地；

8.1.3在设计、制造、安装、调试过程中提供工艺配合；
8.2 承建方责任与义务

8.2.1承建方应按无锡职院要求的进度，按照本设计任务书的各项要求，保质保量地完成此项工程；
8.2.2承建方有义务不将无锡职院提供的资料转交给第三方；
8.2.3分包商的选择必须得到无锡职院的认可；
8.2.4安装调试期间，承建方的所有办公设施以及所需设备由承建方自行解决，但无锡职院有义务提供办公场所；
8.2.5承建方应及时跟踪国家标准的最新状态，以发包时的国家最新有效版本为基准
8.2.6供应商方案中，若存在方案优化或者偏离，提供事件偏离表，未得到认可的偏离，由承建方承担后果。
9承诺及报价

投标单位应首先对本设计任务书各项要求及以下条款进行书面承诺，然后进行详细报价。
承建方应按无锡职院要求的进度，承诺按照本设计任务书的各项要求，保质保量地完成此项工程。
承建方有义务不将无锡职院提供的资料转交给第三方。无锡职院有权使用承建方的图纸用于设备改造等用途。

分包商的选择必须得到无锡职院的认可。
10设计及方案会签

如果承建方有好的方案或建议，可向无锡职院说明，并在技术描述中详细指出，设计完成后需经无锡职院相关部门会签后方可制造。
11法规要求

在整个工程进行中，承建方必须按照国家的环保法规（ISO14001的相关规定）组织施工，杜绝各种形式的环境污染和安全隐患。
12 技术签证

所有的基本报价更改，特别是费用及进度的更改应立即通知无锡职院，并经技术签证后方可实施。

设计更改必须经无锡职院规划部书面认可后方可实施。

供货商如欲对技术任务书的某些要求进行更改，必须事先征得无锡职院同意，并在一周内将工作量与费用变化以书面形式提交给无锡职院，无锡职院书面认可后，以技术签证方式处理。
当无锡职院提出超出技术任务书要求范围的更改，如有工作量和费用增加，供货商亦需在一周内将工作量与费用变化以书面形式提交无锡职院，无锡职院书面认可后，以技术签证方式处理。
当无锡职院发现供货商正在实施的项目与技术任务书的要求不符，供货商必须无条件更改，如有工作量及费用增加由供货方承担。
由无锡职院原因造成设备进度拖期时，供货商应及时以书面形式通知无锡职院，并采取有效措施保证进度，如有工作量及费用增加，需在一周内将变化情况以书面形式提供给无锡职院，经无锡职院认可后，以技术签证方式处理，否则无锡职院认为无费用增加。
供货商原因造成的设备进度拖期，供货商应采取有效的补救措施保证进度，如有工作量和费用的增加，由供货商自行承担。
如需对进度调整时，无锡职院将以书面形式通知供货商。
13安装施工

承建方在安装期间应遵守无锡职院的各项与施工有关的规定，文明施工。
出入厂手续按无锡职院出入厂手续办理规定。
安装调试期间能源使用的手续按无锡职院有关能源使用的规定。
在施工期间要遵守无锡职院相关制度，施工管理要求按无锡职院施工管理的规定。
承建方在整个施工期间所需要的一切机械、设备、工具、耗材物资、安全器材全部由承建方自行筹措解决。
在施工期间，在必要的时候，承建方需将施工现场遮蔽，遮蔽材料整齐美观，在需要人员及车辆进出的开口处要有明确的标识，并需在现场制作目视板，上面写有施工项目名称，承建单位，现场负责人，及其联系电话，无锡职院负责人及其联系电话。
在施工期间，装配机械、施工材料需按无锡职院指定地点整齐摆放，并保证施工，存放区域的清洁卫生。工具及材料、零件需有专人保管。
安装调试结束后，承建方需及时将现场清理干净，并将垃圾运至无锡职院指定的垃圾堆放点。
施工期间必须遵守无锡职院关于环保的有关规定。
14系统运行

14.1各输送单元的驱动装置及输送机系统运行噪音标准不超过70Db。

14.2各输送单元应运行平稳，无卡阻。

14.3各输送单元的传动链条应运行平稳，无爬行。

15电气控制

15.1各发号器、保护开关动作灵活可靠。

15.2外部导线均应穿管保护，所有穿线管道和软管均应可靠固定，并不得与运动部件干涉。

15.3控制系统程序准确，机电动作协调。

16文档

16.1归档2套以优质光盘为载体的电子文件图纸，电子图纸必须同时具有以下2种格式，并采用图号做电子文件名称
-打印格式Printing format：*.tif;
-编辑格式Editing format：*.exp / *.model / *.dwg / *.dgn

16.2白图2套，叠成A4大小，粘贴防破孔护条后装订在文件夹内。
16.3移交时应提交一份纸面和电子版的完整的技术资料目录，并应列出所有总成及零件图图号及页数清单。

16.4图样字迹清晰，完整且大小适中。

16.5技术资料内容和语言：中文
[image: image3.png]



[image: image4.png][image: image5.png]_1588918701.vsd
7米


8米



_1589052411.vsd

