无锡职业技术学院“2020-2021届毕业生中期发展与培养达成评价”

项目（XJ-ZKB-202306-001）二次

| 采购人发出询价时间：2023年6月30日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |
| 经办人 | 王老师 | 联系电话及传真 | 0510-81838873 |  | 授权代表及联系电话 |  |  |  |
| 项目名称 | 要求 |  |  | 数量 | 响应品牌、规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 |
| 2020-2021届毕业生中期发展与培养达成评价 | 需求指标; 指标说明. 社会需求适应度; 分析毕业生毕业中期就业地区流动、职业行业变化，了解学校对社会的服务贡献，反映人才培养适应社会需求的情况。. 培养目标达成度; 通过分析毕业生的知识能力达成、职业发展情况，了解毕业生中期发展状态，明确毕业生的发展潜力和上升路径。. 培养过程反馈; 毕业生对培养目标合理性、教学各环节如课程教学、双创教育等方面进行评价，获取培养过程的反馈信息。同时，挖掘职业发展的关键影响因素，为教育教学改进提供依据。. 培养方案修订; 梳理培养目标、课程设置等专业人才培养方案的核心要素数据，定位关键改进环节，服务学校人才培养方案修订工作。. ★多元数据综合评价：该报告中能够引入多个专项调研评价结果（如应届毕业生专项调查数据、在校生专项调查数据、学生评课评教数据等），多数据源综合评价人才培养成效，深挖毕业生反馈的教学培养问题，精准定位改进方向。（若没有合作开展相关专项调研，则视情况引入相关对比参照供学校参考） 供应商技术服务要求： 1. 供应商承诺在项目过程中提供一名项目管理专员协助学校进行项目过程中的管理与维护工作。 2. 供应商应提供项目总体方案，包括但不限于项目特点、重点、难点分析，项目风险分析及控制措施进行分析等内容，方案要求内容详细、全面、具有逻辑性和可行性。 3. 供应商应提供报告大纲，报告大纲能够细化至三级标题，设置科学合理、亮点突出、需满足采购方需求。 4. 供应商须提供当届毕业生中期调研的双高院校、长三角、珠三角调研平均值作为对比参照系（参照系来源于对全国同届毕业生的抽样调研）。需提供6家以上该类别、同项目合作商务合同。 5. 供应商须提供一套数据查询系统，让采购方在调研过程中以及调研完成后，能够通过该系统实时了解项目进展以及查看样本回收情况，提供数据查询系统网页截图。 6. 供应商须在调研完成后能提供此次调研所有原始数据库，采购方可通过数据库内容抽查毕业生真实答题情况。 7. 供应商应保障相关信息安全，整体项目能够保证数据安全性，有专用邮件服务器进行数据交换。确保原始数据的保密。 8. 供应商须在每位毕业生完成答题后，为答题者出具他个人的职业发展测评报告（包含薪资、职位晋升、学历提升等）。让我校毕业生能够通过报告看到自己与同届毕业生在相同职业岗位上的薪资、职位晋升水平的对比。 9. 分析报告内容需细化到专业。 10. 供应商服务期内须向采购方每月提供对教育教学研究的相应月度刊物，以案例和数据分享国内外办学理念、管理方法和实践，且涵盖高教领域的专家观点、高等教育管理案例与高校聚焦等，该刊物的全部文章大部分为供应商原创。且工作日供应商须向采购方每天从微信公众号推送教育教学相关研究的文章，该公众号的文章大部分为供应商原创。 项目实施进度要求及成果要求： 1. 学校按要求提供调研所需基础信息后，供应商应在一周内启动调研，并提供项目进度查询系统，用于呈现项目进展和样本回收情况； 2. 调研启动后3个月内交付我校毕业生培养达成与中期发展评价报告与二级学院独立数据报告，以及调研原始数据； 3. 供应商负责随时跟进调研样本提交情况，样本回收不少于总体的40%。并进行包括但不限于短信、邮箱等形式的通知。 | 1 |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、具有独立承担民事责任的能力； 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 7、供应商经营范围包含技术咨询、教育咨询和数据处理，提供营业执照复印件 二、报价要求 1、报价应包含本项目产生的所有费用； 2、交付地点：无锡职业技术学院指定； 3、服务期：3年，合同规定的届次学生调研截止； 4、本项目最高限价为9.8万元，报价超过最高限价为无效报价； 5、付款方式：每届分首尾款支付，每年项目启动前支付当年项目费用的30%作为首款，收到当年报告后，经验收确认无误后支付剩余70%尾款。 6、报价文件制作二份，要求密封，外部注明询价公告号及公司名称. 7、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料（均需加盖公章）：（1）营业执照复印件，（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。（5）提供项目总体方案（6）报告大纲（7）6家双高院校同项目合同复印件（8）数据查询系统截图 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2022年7月5日8:30前密封寄送至无锡职业技术学院。（报价文件采用邮寄方式（到付拒收），报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。寄出报价文件时请联系告知王老师 0510-81838873邮件单号。 2、项目负责人在评审时间截止之前不得私自拆封询价文件。 3、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2023年7月5日9:00 评审地点：无锡职业技术学院综合楼912 |  |  |  | 总报价 | 小写： 大写： |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |